**План мероприятий ГКУСО «Центр социального обслуживания Себежского района» по улучшению качества условий оказания услуг на 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации и мероприятия | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| **I. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания** | | | | | |
| На информационном стенде отсутствует информация о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг. | Обеспечить наличие на информационном стенде информации о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг. | до  01.06.2024 | Михайлова А.П.  директор | Информация размещена  на стенде | 01.11.2023 |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Отсутствует оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами.  Отсутствуют поручни.  Отсутствует специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.  Отсутствует сменные кресла-коляски для получателей социальных услуг.  Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика  (тифлосурдопереводчика).  Отсутствует дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению.  Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Рассмотреть возможность оборудования:  входных групп организации пандусом/подъемной платформой;  помещений организации поручнями;  санитарно-гигиенического помещения организации специальным оборудованием для инвалидов.  Обеспечить наличие в организации сменных кресел-колясок для получателей социальных услуг.  Обеспечить заключение с организацией или физическим лицом (имеющим соответствующие образование и квалификацию) рамочного соглашения о предоставлении (при необходимости) инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).  Рассмотреть возможность обеспечения в организации условия доступности, позволяющие инвалидам по слуху и зрению получать услуги наравне с другими, в частности дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.  Рассмотреть возможность обеспечения в организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 31.12.2024  31.12.2024  31.12.2024  постоянно  31.12.2024  31.12.2024 | Михайлова А.П.  директор |  |  |